## Tasks
Id (Mã) | WBS | Name (Tên công việc) | Start (Bắt đầu) | Finish (Kết thúc) | Duration (Số ngày thi công) | Predecessors (Tiền nhiệm) | Notes (Ghi chú) | IsSummary (Công tác tổng)
1 | 1 | Chuẩn bị mặt bằng & Định vị công trình | 01/06/2026 | 05/06/2026 | 4 |  | Giải phóng mặt bằng, đo đạc trắc địa | FALSE
2 | 2 | Thi công móng và bể chứa BTCT | 06/06/2026 | 15/06/2026 | 9 | 1 | Đào đất móng, lắp dựng cốt thép, đổ bê tông mác 300 | FALSE
3 | 3 | Lắp đặt bể chứa & Kết cấu công nghệ | 16/06/2026 | 22/06/2026 | 6 | 2 | Đưa bể vào vị trí định vị và hàn gia cố kết cấu | FALSE
4 | 4 | Đấu nối hệ thống đường ống công nghệ | 23/06/2026 | 28/06/2026 | 5 | 3 | Lắp đặt phụ kiện van, kiểm tra siêu âm mối hàn | FALSE
5 | 5 | Chạy thử kỹ thuật và Bàn giao công trình | 29/06/2026 | 30/06/2026 | 1 | 4 | Vận hành thử nghiệm liên động, nghiệm thu bàn giao | FALSE

## Resources
Id (Mã) | Name (Tên tài nguyên) | Type (Loại) | Unit (Đơn vị) | MaxCapacity (Công suất tối đa) | StandardRate (Đơn giá chuẩn)
101 | Nhân công Tổ nề | Labor | Công | 25 | 350000
102 | Nhân công Tổ hàn công nghệ | Labor | Công | 10 | 450000
201 | Máy xúc đào Komatsu 0.8m3 | Machinery | Ca | 2 | 2800000
202 | Cần trục bánh xích 25 tấn | Machinery | Ca | 1 | 5000000
301 | Ống thép đúc DN200 tiêu chuẩn | Material | Mét | 200 | 1850000

## Assignments
TaskId (Mã công việc) | ResourceId (Mã tài nguyên) | AllocatedUnits (Số lượng phân bổ) | DailyHours (Giờ làm việc mỗi ngày)
1 | 101 | 10
1 | 201 | 2
2 | 101 | 15
2 | 201 | 1
3 | 101 | 8
3 | 102 | 6
3 | 202 | 1
4 | 102 | 8
4 | 301 | 150
5 | 101 | 5
5 | 102 | 4